## Planning
ETML-ES | Planning de projet
| N° de projet : | [5 empty] | 2228 | [9 empty] | Auteur : |  |  |  |  | Miguel Santos
| Nom du projet : | [5 empty] | Alarme pour fenêtre ouverte | [9 empty] | Année : |  |  |  |  | 2022-2023
No de semaine projet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Date | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-06-28
Tâches
Pré-étude | bar: 2022-11-16 to 2022-12-14
Design + schéma | bar: 2022-12-14 to 2022-12-21; 2023-01-11 to 2023-02-01
PCB | bar: 2023-01-18 to 2023-02-08; 2023-02-22 to 2023-03-22
Montage | bar: 2023-03-29 to 2023-04-05
Software | bar: 2023-03-22 to 2023-04-05; 2023-04-26 to 2023-06-14
Test et mise au point | bar: 2023-04-26 to 2023-06-14
Rédaction du rapport | bar: 2022-11-16 to 2022-12-21; 2023-01-11 to 2023-02-08; 2023-02-22 to 2023-04-05; 2023-04-26 to 2023-06-28
Préparation présentation + demo | bar: 2023-06-14
Présentations finales | bar: 2023-06-14 to 2023-06-21
Finalisation/Corrections/Documentation | bar: 2023-06-21 to 2023-06-28
[13 empty] | = | Tâches effectives